## Sheet1
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  | โครงการที่กันเงิน | โครงการที่มีการยกเลิก | ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
|  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | ยังไม่ได้ดำเนินงาน | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1 | ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านเฟือยไฮ ม.1 |  |  | / | 273000 | 273000 | / |  | ยังไม่ได้ดำเนินงาน
2 | ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านลังกา ม.4 | / |  |  | 499000 | 496000 |  |  | มีนาคม 2568
3 | ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านสันต๋อ ม.6 | / |  |  | 499000 | 498000 |  |  | มิถุนายน 2568
4 | ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 12 บ้านเฟือยไฮ ม.1 | / |  |  | 227000 | 214000 |  |  | กรกฎาคม 2568
5 | ก่อสร้างถนน คสล.สายหลัก (บ้านห้วยหินลาดใน) ม.7 | / |  |  | 449000 | 436800 |  |  | กรกฎาคม 2568
6 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ช่วงหน้าบ้านนางจันทร์สม ถึงบ้านนายสมบูรณ์ ยาสมุทร) ม.2 | / |  |  | 499000 | 498000 |  |  | กรกฎาคม 2568
7 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายหลักไปทางทิศใต้ บ้านโป่งเทวี ม.5 | / |  |  | 499600 | 498500 |  |  | กรกฎาคม 2568
8 | จัดซื้อวัสดุปรับปรุงทางเดินทางเท้า (บ้านผาเยือง) ม.7 | / |  |  | 100000 | 99614 |  |  | เมษายน 2568
9 | ปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าตึงหลวง ม.8 จำนวน 2 จุด | / |  |  | 380000 | 362400 |  |  | กันยายน 2568
10 | ปรับปรุงระบบกระจายเสียงประจำหมู่บ้าน บ้านป่าตึงหลวง ม.8 | / |  |  | 120000 | 116000 |  |  | สิงหาคม 2568
11 | ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคบ้านสัน ม.3 | / |  |  | 499835 | 499835 |  |  | กันยายน 2568
12 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสายหลักบ้านลังกา หมู่ 4 | / |  |  | 393000 | 385000 |  |  | สิงหาคม 2568
13 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสายหลัก บ้านสันต๋อ หมู่ 6 | / |  |  | 490000 | 461000 |  |  | มีนาคม 2568
15 | โครงการปรับรปรุงถนน คสล. บ้านป่าตึงหลวง ม.8 | / |  |  | 498000 | 487000 |  |  | สิงหาคม 2568
16 | โครงการก่อสร้างกำแพงกันน้ำท่วม ม.1 | / |  |  | 410000 | 409000 |  |  | พฤษภาคม 2568
17 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านนายสายัณห์ สุขสำราญ ม.2 | / |  |  | 498000 | 497000 |  |  | สิงหาคม 2568
18 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (บริวาร) บ้านสัน ม.3 | / |  |  | 65900 | 60500 |  |  | พฤษภาคม 2568
19 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสายหลักไปทางทิศใต้ ม.5 | / |  |  | 495000 | 494500 |  |  | สิงหาคม 2568
20 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.บ้านโป่ง | / |  |  | 382000 | 381000 |  |  | พฤศจิกายน 2568
21 | โครงการขยายไหล่ทาง คสล.ถนนสายหลัก บ้านห้วยหินลาดนอก ม.7 |  |  | / | 120000 | 106900 | / |  | ยังไม่ได้ดำเนินงาน
22 | โครงการก่อสร้างลาดกีฬาอเนกประสงค์ บ้านป่าตึงหลวง ม.8 | / |  |  | 499000 | 489500 |  |  | กันยายน 2568
23 | โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าวัดบ้านโป่งเทวี ม.2 | / |  |  | 499700 | 484500 |  |  | มีนาคม 2568
24 | โครงการบริหารจัดการขยะในตำบลบ้านโป่ง | / |  |  | 30000 | 13174 |  |  | กันยายน 2568
25 | ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อถล. |  |  | / | 10000 | 0 |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินงาน
26 | โครงการจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน | / |  |  | 70000 | 70000 |  |  | มีนาคม 2568
27 | โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ |  |  | / | 10000 | 0 |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินงาน
29 | ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  | / | 10000 | 0 |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินงาน
30 | โครงการทบทวนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  | / | 10000 | 0 |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินงาน
31 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.บ้านโป่ง (ศป.ปส.อบต.บ้านโป่ง) |  |  | / | 10000 | 0 |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินงาน
32 | โครงการอบรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติต่างๆ | / |  |  | 20000 | 11470 |  |  | มีนาคม 2568
33 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ | / |  |  | 30000 | 30000 |  |  | ตุลาคม 2567
34 | โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา |  |  | / | 5000 | 0 |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินงาน
35 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | / |  |  | 729767 | 268858 |  |  | กันยายน 2568
36 | โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) | / |  |  | 879618 | 758544.56 |  |  | กันยายน 2568
37 | โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. | / |  |  | 1942000 | 1849211 |  |  | กันยายน 2568
38 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตำบลบ้านโป่ง | / |  |  | 50000 | 50000 |  |  | มกราคม 2568
39 | โครงการเพิ่มศักยภาพของเด็กและเยาวชนตำบลบ้านโป่ง | / |  |  | 20000 | 20000 |  |  | สิงหาคม 2568
41 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า “ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” | / |  |  | 42000 | 37080 |  |  | มีนาคม 2568
43 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยจัดบริการรถรับ-ส่ง สำหรับเด็กที่เข้ารับการพัฒนาใน ศพด.อบต.บ้านโป่ง | / |  |  | 210000 | 172000 |  |  | กันยายน 2568
44 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชนในเขตบริการ | / |  |  | 50000 | 50000 |  |  | มิถุนายน 2568
45 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือบรรเทาทุกข์กิ่งกาชาดอำเภอเวียงป่าเป้า |  |  | / | 10000 | 0 |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินงาน
46 | โครงการ อบต.พบประชาชน | / |  |  | 5000 | 450 |  |  | มีนาคม 2568
47 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | / |  |  | 160000 | 120000 |  |  | กันยายน 2568
48 | โครงการส่งเสริมการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนประกอบการจัดทำแผนพัฒนา อบต.บ้านโป่ง | / |  |  | 5000 | 4441 |  |  | มีนาคม 2568
49 | โครงการงานรัฐพิธี งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น งานกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลฯ | / |  |  | 40000 | 40000 |  |  | มกราคม 2568
50 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านโป่ง |  |  | / | 130000 | 0 |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินงาน
51 | โครงการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา | / |  |  | 12000 | 12000 |  |  | ตุลาคม 2567
53 | โครงการจัดงานลอยกระทง(ยี่เป็ง) |  |  | / | 120000 | 0 |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินงาน
54 | โครงการจัดงานสงกรานต์ (สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง) | / |  |  | 120000 | 120000 |  |  | เมษายน 2568
56 | โครงการทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลบ้านโป่ง | / |  |  | 25000 | 25000 |  |  | สิงหาคม 2568
57 | โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ้านโป่ง | / |  |  | 50000 | 50000 |  |  | มกราคม 2568
58 | โครงการ 117 ปี ของดีเวียงป่าเป้า | / |  |  | 30000 | 30000 |  |  | ธันวาคม 2568
59 | โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลบ้านโป่ง |  |  | / | 20000 | 0 |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินงาน
60 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ น้ำพุร้อนทุ่งเทวี | / |  |  | 30000 | 30000 |  |  | ตุลาคม 2567
61 | โครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม | / |  |  | 50000 | 12610 |  |  | กันยายน 2568
62 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อม |  |  | / | 10000 | 0 |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินงาน
63 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง |  |  | / | 470000 | 420000 | / |  | ยังไม่ได้ดำเนินงาน
64 | โครงการปรับปรุงสำนักงาน อบต.บ้านโป่ง |  |  | / | 500000 | 500000 | / |  | ยังไม่ได้ดำเนินงาน
65 | โครงการปรับปรุงอาคารเกษตรหน้า อบต.บ้านโป่ง |  |  | / | 494000 | 493500 | / |  | ยังไม่ได้ดำเนินงาน